## V1.1 (2020-12-25) (hidden)
阶段 | 类目 | 说明 | 时间安排 （天） | 2020-12-01 | [7 empty] | 2021-01-01 | [30 empty] | 2021-02-01
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
UI设计 | WebApp前端设计 | WebApp (H5)端展示各页面的设计，以及开发需要的切图、标注等 | 4 | 2020-12-01 26: 休息日; 2020-12-01 29: 团建; 2021-01-01 1: 元旦假期; 2021-01-01 9: 休息日; 2021-01-01 16: 休息日; 2021-01-01 23: 休息日; 2021-01-01 30: 休息日; 2021-02-01 6: 休息日; 2021-02-01 11: 农历新年假期; 2021-02-01 21: 休息日
开发 | 后端开发 | 订单管理（订单管理[任务列表、历史订单、异常订单、退货订单]、加工文件转化、任务管理） | 6 | bar: 2021-01-01 4 to 2021-01-01 8; 2021-01-01 11
|  | 智能仓库管理（仓位监测、仓库管理、产品管理、出入库等） | 6 | bar: 2021-01-01 12 to 2021-01-01 15; 2021-01-01 18 to 2021-01-01 19
|  | 顾客管理（微信登录绑定，账号管理以及顾客与订单关联等） | 6.5 | bar: 2021-01-01 20 to 2021-01-01 22; 2021-01-01 25 to 2021-01-01 28
| 前端开发 | WebApp (H5)端展示各页面开发及与后台对接、生产直播视频和回放视频 | 11 | bar: 2021-01-01 18 to 2021-01-01 22; 2021-01-01 25 to 2021-01-01 29; 2021-02-01 1
测试 | 程序测试 | 本地进行流程测试以及bug修复 | 2 | bar: 2021-02-01 2 to 2021-02-01 3
上线 | 现场部署 | 部署Janus到现场服务器 | 1 | bar: 2021-02-01 4
| 现场测试 | 现场设备联调，以及流程测试 | 8 | bar: 2021-02-01 5; 2021-02-01 8 to 2021-02-01 10; 2021-02-01 18 to 2021-02-01 20; 2021-02-01 22
|  | 合计 | 44.5
| 备注： | 具体启动开发日期视实际情况顺延。
实际现场调试时长（8天）为估算时间，准确时长视实际情况而定。
蓝色为补充内容
红色为新增及变化内容
本次变更：
顾客管理部分增加账号管理相关内容，增加0.5天
WebApp部分增加视频直播及回放，增加3天

## 硬件资源选型
###_##硬件选型
伺服 | 驱动器型号 | 伺服电机型号(23bit多圈绝对值编码器) | 电机参数 | 动力线 | 编码器线 | 刹车线 | 数量
400W(带刹车) | GSHD-0032AGL2 | GSJM-T3S40A6B060G | 中惯量：1.27(N·m)扭矩、0.54(10-4kg·m3)惯量 | GSP-04L050-ALA(5米) | GSE-06L050-ALA(5米) | GSB-02L050-ALA(5米) | 5
400W(带刹车) | GSHD-0032AGL2 | GSJM-T3S40A6B060G | 中惯量：1.27(N·m)扭矩、0.54(10-4kg·m3)惯量 | GSP-04L080-ALA(8米) | GSE-06L080-ALA(8米) | GSB-02L080-ALA(8米) | 1
400W | GSHD-0032AGL2 | GSJM-T3S40A6N060G | 中惯量：1.27(N·m)扭矩、0.51(10-4kg·m2)惯量 | GSP-04L050-ALA(5米) | GSE-06L050-ALA(5米) |  | 2
400W | GSHD-0032AGL2 | GSJM-T3S40A6N060G | 中惯量：1.27(N·m)扭矩、0.51(10-4kg·m2)惯量 | GSP-04L080-ALA(8米) | GSE-06L080-ALA(8米) |  | 1
400W | GSHD-0032AGL2-LR(龙门双驱) | GSKH-T3S40A6N060G | 高惯量：1.27(N·m)扭矩、0.71(10-4kg·m2)惯量 | GSP-04L050-ALA(5米) | GSE-06L050-ALA(5米) |  | 2
控制卡 | 型号 | 数量
24轴控制卡 | GSN-024-V-01（带驱动器龙门功能） | 1
IO模块 | 型号 | 数量
16输入，16输出 | HCB5-1616-DTD01（标配1.5米线缆） | 3
32输入 | HCB5-3200-DXX01（标配1.5米线缆） | 1

## 采购整理
###_##设备硬件采购
型号 | 数量
GSN-024-V-01（控制卡：带驱动器龙门功能） | 1
HCB5-1616-DTD01（IO模块：标配1.5米线缆） | 3
HCB5-3200-DXX01（IO模块：标配1.5米线缆） | 1
GSHD-0032AGL2（400w驱动器） | 9
GSHD-0032AGL2-LR (400w驱动器：龙门双驱) | 2
GSJM-T3S40A6B060G（400W带刹车电机：中惯量） | 6
GSJM-T3S40A6N060G（400W电机：中惯量） | 3
GSKH-T3S40A6N060G（400W电机：高惯量） | 2
GSP-04L050-ALA(电机动力线：5米) | 9
GSP-04L080-ALA(电机动力线：8米) | 2
GSE-06L050-ALA(电机编码器线：5米) | 9
GSE-06L080-ALA(电机编码器线：8米) | 2
GSB-02L050-ALA(电机刹车线：5米) | 5
GSB-02L080-ALA(电机刹车线：8米) | 1